## Sheet1
Tasks Name | Names | Start Build | Finish Build | % Build | Names Testing | Start Testing | Finish Testing | % Complete | Deadline | Notes
HTML |  |  |  | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
admin.html |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
Navbar |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
Submenu |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
Login popup |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  |  |  |  | 2025-06-25 | Complete
Javascript |  |  |  | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
admin.js |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
main.js |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
CartItem.js |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
Product.js |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 |  | 2025-06-25 | Complete
API |  | 2025-06-09 | 2025-06-25 | 100% | Trần Quốc Bảo | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | 2025-06-25 | Complete
Youtube |  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 100% | Trần Quốc Bảo | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | 2025-06-27 | Complete
Vercel | Trần Quốc Bảo | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 100% |  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | Complete
Github | Trần Quốc Bảo | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 100% |  | *ngày bắt đầu | *ngày kết thúc | 100% | 2025-06-27 | Complete
Formulas:
Finish Testing = [Start Testing]+2
Finish Build = [Start Build]+2